## Bảng phân công
Bảng phân công
|  | Nhật | Chương | Anh | Trang | Vĩ | Hà
Tuần 3 - GĐ 1 | [7 empty] | GĐ 1 | Đăng nhập - xuất
| 2022-03-31 | [7 empty] | QL sách
1 | Thiết kế DB | x | [6 empty] | Xem sách
2 | Viết SRS - UC đăng nhập + QL sách |  |  | x |  |  |  |  | Danh ngôn
3 | Viết SRS - UC đăng xuất + Xem sách |  |  |  | x
4 | Thiết kế UI QL sách | [5 empty] | x
5 | Thiết kế UI - Đăng nhập xuất + Xem sách: chi tiết |  |  |  |  | x |  | Chú thích:
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF |  | x |  |  |  |  | x | Hoàn thành
[8 empty] | x | Chưa xong
Tuần 4 - GĐ 1 - phân tích công nghệ | [7 empty] | x | Đang cập nhật
2022-04-04
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, | x
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x
5 | Đăng nhập/xuất |  |  |  |  | x
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF | x | x
Tuần 4: Hoàn thiện tài liệu phân tích - tổ chức project
2022-04-11
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách | x | x
Tuần 5: Thiết kế UI - Frontend
2022-04-16
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách |  | x
Tuần 7-8: Code backend
2022-04-30
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, setup project header- footer, chuẩn bị data, hoàn thiện DB | x | [5 empty] | code logic
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x |  |  |  | sequence diagram
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x |  |  | class diagram
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x | Update tài liệu
5 | Xem danh ngôn, bình luận, đánh giá danh ngôn |  |  |  |  | x
6 | QL thể loại |  | x

## Bảng phân công (update 19-5)
Responsibility |  | Task | Update | Giai đoạn 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  | Review |  | 28: March; 1: April; 1: May
Nhật | 1 | Thiết kế DB |  | Phân tích project | bar: 28 to 31
Anh | 2 | Viết SRS - Đăng nhập + QL sách | bar: 28 to 31
Trang | 3 | Viết SRS - Đăng xuất + Xem sách | bar: 28 to 31
Vĩ | 4 | UI - Đăng nhập/ Xuất + Xem sách: chi tiết | bar: 28 to 31
Hà | 5 | UI - QL sách | bar: 28 to 31
Chương | 6 | UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + đọc PDF |  |  | 1: Hoàn thành
Nhật | 1 | Đọc online - Hiển thị ds chương, hiển thị chương | UI: Xem sách, đăng nhập, ký | Phân tích công nghệ | bar: 1 to 4
Anh | 2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm | bar: 1 to 4
Trang | 3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách | bar: 1 to 4
Vĩ | 4 | Đăng nhập/xuất | bar: 1 to 4
Hà | 5 | Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | bar: 1 to 4
Chương | 6 | Đọc PDF + download | bar: 1 to 4
Nhật | 1 | Detail design: Xem sách - đọc online, Xem sách - audio, Xem sách - pdf |  | Hoàn thiện tài liệu Giai đoạn 1 | bar: 5 to 6
Anh | 2 | Architecture design | bar: 5 to 6
Trang | 3 | Mô tả bài toán | (update list audio, online) | bar: 5 to 6
Vĩ | 4 | Ràng Buộc hệ thống | bar: 5 to 6
Hà | 5 | Yêu cầu phi chức năng | bar: 5 to 6
Chương | 6 | Detail design:QL sách - List, QL sách - chi tiết, Đăng nhập - xuất |  |  | 7: Chưa cập nhật
Nhật | 1 | Đăng nhập, kí, Đọc online, bình luận, đánh giá |  | Code Front end | bar: 7 to 16
Anh | 2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang | bar: 7 to 16
Trang | 3 | QL sách: thêm, sửa | bar: 7 to 16
Vĩ | 4 | List danh ngôn | bar: 7 to 16
Hà | 5 | Nghe audio, home, list sách | bar: 7 to 16
Chương | 6 | Đọc PDF | bar: 7 to 16
Nhật | 1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, hiển thị chương |  | Code logic back end | bar: 17 to 30
Anh | 2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm | bar: 17 to 30
Trang | 3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách | bar: 17 to 30
Vĩ | 4 | Danh ngôn: xem, list | bar: 17 to 30
Hà | 5 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | bar: 17 to 30
Chương | 6 | QL thể loại (FE) | bar: 17 to 30
Nhật | 1 | Fix conflict git |  | Update git project and complete architecture | bar: 1 to 4
Anh | 2
Trang | 3
Vĩ | 4 | Fix conflict git | bar: 1 to 4
Hà | 5
Chương | 6
Nhật | 1 | List loại danh sách + home+bảng sếp hạng | sequence, activity | Hoàn thiện tiếp - các chức năng giai đoạn 1, update | bar: 5 to 15
Anh | 2 | Upload hình + Cập nhật ds audio | bar: 5 to 15
Trang | 3 | Xóa sách + Cập nhật ds online/ebook |  |  | 16: Chưa update document
Vĩ | 4 | Đăng nhập, xuất + Đăng kí | bar: 5 to 15
Hà | 5 | Chi tiết sách + Bình luận | bar: 5 to 15
Chương | 6 | QL thể loại | bar: 5 to 15
Giai đoạn 2 | bar: 16 to 22
Nhật | 1 | QL tác giả | Design UI(adobe and code Frontend), Detail UI, SRS | Thiết kế giai đoạn 2 | bar: 16 to 22
Anh | 2 | QL tài khoản | bar: 16 to 22
Trang | 3 | QL bình luận | bar: 16 to 22
Vĩ | 4 | QL Danh ngôn | bar: 16 to 22
Hà | 5 | QL sách yêu thích, markbook (User) | bar: 16 to 22
Chương | 6 | QL thể loại | [58 empty] | Đang tiến hành | bar: 16 to 22
Nhật | 1 |  |  | Tuần 9
Anh | 2
Trang | 3
Vĩ | 4
Hà | 5
Chương | 6
Nhật | 1 |  |  | Tuần 10
Anh | 2
Trang | 3
Vĩ | 4
Hà | 5
Chương | 6
Nhật |  |  |  | Tuần 11
Anh
Trang
Vĩ
Hà
Chương
Nhật |  |  |  | Tuần 12
Anh
Trang
Vĩ
Hà
Chương

## Bảng kế hoạch
Bảng kế hoạch
Giai đoạn 1
21/3 - 30/4 | Đăng nhập - xuất
Đọc sách
|  | Đọc online | Bình luận | Đánh giá
Nghe audio
QL thể loại
Đọc pfd
Download
QL sách
Thêm-xóa-sửa
Tìm kiếm- phân trang
Danh ngôn
Giai đoạn 2
15/5-4/6 | QL bình luận
QL tác giả
QL danh ngôn
Giai đoạn 3
5/6-11/6 | Hoàn thiện tài liệu báo cáo