## Bảng phân công
Bảng phân công
|  | Nhật | Chương | Anh | Trang | Vĩ | Hà
Tuần 3 - GĐ 1 | [7 empty] | GĐ 1 | Đăng nhập - xuất
| 2022-03-31 | [7 empty] | QL sách
1 | Thiết kế DB | x | [6 empty] | Xem sách
2 | Viết SRS - UC đăng nhập + QL sách |  |  | x |  |  |  |  | Danh ngôn
3 | Viết SRS - UC đăng xuất + Xem sách |  |  |  | x
4 | Thiết kế UI QL sách | [5 empty] | x
5 | Thiết kế UI - Đăng nhập xuất + Xem sách: chi tiết |  |  |  |  | x |  | Chú thích:
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF |  | x |  |  |  |  | x | Hoàn thành
[8 empty] | x | Chưa xong
Tuần 4 - GĐ 1 - phân tích công nghệ | [7 empty] | x | Đang cập nhật
2022-04-04
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, | x
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x
5 | Đăng nhập/xuất |  |  |  |  | x
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF | x | x
Tuần 4: Hoàn thiện tài liệu phân tích - tổ chức project
2022-04-11
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách | x | x
Tuần 5: Thiết kế UI - Frontend
2022-04-16
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách |  | x
Tuần 7-8: Code backend
2022-04-30
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, setup project header- footer, chuẩn bị data, hoàn thiện DB | x | [5 empty] | code logic
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x |  |  |  | sequence diagram
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x |  |  | class diagram
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x | Update tài liệu
5 | Xem danh ngôn, bình luận, đánh giá danh ngôn |  |  |  |  | x
6 | QL thể loại |  | x

## Bảng phân công (update 19-5)
| Task | Giai đoạn 1 | Responsibility | Update | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | Review | 28: March; 1: April; 1: May; 1: June
1 | Thiết kế DB | Phân tích project | Nhật | bar: 28 to 31
2 | Viết SRS - Đăng nhập + QL sách |  | Anh | bar: 28 to 31
3 | Viết SRS - Đăng xuất + Xem sách |  | Trang | bar: 28 to 31
4 | UI - Đăng nhập/ Xuất + Xem sách: chi tiết |  | Vĩ | bar: 28 to 31
5 | UI - QL sách |  | Hà | bar: 28 to 31
6 | UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + đọc PDF |  | Chương |  | 1: Hoàn thành
1 | Đọc online - Hiển thị ds chương, hiển thị chương | Phân tích công nghệ | Nhật | UI: Xem sách, đăng nhập, ký | bar: 1 to 4
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  | Anh | bar: 1 to 4
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  | Trang | bar: 1 to 4
4 | Đăng nhập/xuất |  | Vĩ | bar: 1 to 4
5 | Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương |  | Hà | bar: 1 to 4
6 | Đọc PDF + download |  | Chương | bar: 1 to 4
1 | Detail design: Xem sách - đọc online, Xem sách - audio, Xem sách - pdf | Hoàn thiện tài liệu Giai đoạn 1 | Nhật | bar: 5 to 6
2 | Architecture design |  | Anh | bar: 5 to 6
3 | Mô tả bài toán |  | Trang | (update list audio, online) | bar: 5 to 6
4 | Ràng Buộc hệ thống |  | Vĩ | bar: 5 to 6
5 | Yêu cầu phi chức năng |  | Hà | bar: 5 to 6
6 | Detail design:QL sách - List, QL sách - chi tiết, Đăng nhập - xuất |  | Chương |  | 7: Chưa cập nhật
1 | Đăng nhập, kí, Đọc online, bình luận, đánh giá | Code Front end | Nhật | bar: 7 to 16
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang |  | Anh | bar: 7 to 16
3 | QL sách: thêm, sửa |  | Trang | bar: 7 to 16
4 | List danh ngôn |  | Vĩ | bar: 7 to 16
5 | Nghe audio, home, list sách |  | Hà | bar: 7 to 16
6 | Đọc PDF |  | Chương | bar: 7 to 16
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, hiển thị chương | Code logic back end | Nhật | bar: 17 to 30
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  | Anh | bar: 17 to 30
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  | Trang | bar: 17 to 30
4 | Danh ngôn: xem, list |  | Vĩ | bar: 17 to 30
5 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương |  | Hà | bar: 17 to 30
6 | QL thể loại (FE) |  | Chương | bar: 17 to 30
1 | Fix conflict git | Update git project and complete architecture | Nhật | bar: 1 to 4
2 |  |  | Anh
3 |  |  | Trang
4 | Fix conflict git |  | Vĩ | bar: 1 to 4
5 |  |  | Hà
6 |  |  | Chương
1 | List loại danh sách + home+bảng sếp hạng | Hoàn thiện tiếp - các chức năng giai đoạn 1, update | Nhật | sequence, activity | bar: 5 to 15
2 | Upload hình + Cập nhật ds audio |  | Anh | bar: 5 to 15
3 | Xóa sách + Cập nhật ds online/ebook |  | Trang |  | 16: Chưa update document
4 | Đăng nhập, xuất + Đăng kí |  | Vĩ | bar: 5 to 15; 30
5 | Chi tiết sách + Bình luận |  | Hà | bar: 5 to 15
6 | QL thể loại |  | Chương | bar: 5 to 15
Giai đoạn 2 | bar: 16 to 22
1 | QL tác giả | Thiết kế giai đoạn 2 | Nhật | Design UI(adobe and code Frontend), Detail UI, SRS | bar: 16 to 22
2 | QL tài khoản |  | Anh | bar: 16 to 22
3 | QL bình luận |  | Trang | bar: 16 to 22
4 | QL Danh ngôn |  | Vĩ | bar: 16 to 22
5 | QL sách yêu thích, markbook (User) |  | Hà | bar: 16 to 22
6 | QL thể loại |  | Chương |  | 23: Đang tiến hành
1 | QL tác giả | Code logic các chức năng giai đoạn 2 | Nhật | bar: 23 to 29
2 | QL tài khoản |  | Anh | bar: 23 to 29
3 | QL bình luận |  | Trang | bar: 23 to 29
4 | QL Danh ngôn |  | Vĩ | bar: 23 to 29
5 | QL sách yêu thích, markbook (User) |  | Hà | bar: 23 to 29
6 | QL thể loại |  | Chương | bar: 23 to 29
1 | QL tác giả +List loại danh sách + home+bảng sếp hạng + Hiển thị chương | Viết test function | Nhật
2 | QL tài khoản + Upload hình + Cập nhật ds audio + QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  | Anh
3 | QL bình luận + Xóa sách + Cập nhật ds online/ebook + thêm, sửa sách |  | Trang
4 | QL Danh ngôn + Đăng nhập, xuất + Đăng kí + Danh ngôn: xem, list |  | Vĩ
5 | QL sách yêu thích, markbook +Chi tiết sách + Bình luận + Xem audio |  | Hà
6 | QL thể loại + đọc pdf + download |  | Chương
|  | Tuần 11 | Nhật
Anh
Trang
Vĩ
Hà
Chương
|  | Tuần 12 | Nhật
Anh
Trang
Vĩ
Hà
Chương

## Bảng kế hoạch
Bảng kế hoạch
Giai đoạn 1
21/3 - 30/4 | Đăng nhập - xuất
Đọc sách
|  | Đọc online | Bình luận | Đánh giá
Nghe audio
QL thể loại
Đọc pfd
Download
QL sách
Thêm-xóa-sửa
Tìm kiếm- phân trang
Danh ngôn
Giai đoạn 2
15/5-4/6 | QL bình luận
QL tác giả
QL danh ngôn
Giai đoạn 3
5/6-11/6 | Hoàn thiện tài liệu báo cáo