## Bảng phân công
Bảng phân công
|  | Nhật | Chương | Anh | Trang | Vĩ | Hà
Tuần 3 - GĐ 1 | [7 empty] | GĐ 1 | Đăng nhập - xuất
| 2022-03-31 | [7 empty] | QL sách
1 | Thiết kế DB | x | [6 empty] | Xem sách
2 | Viết SRS - UC đăng nhập + QL sách |  |  | x |  |  |  |  | Danh ngôn
3 | Viết SRS - UC đăng xuất + Xem sách |  |  |  | x
4 | Thiết kế UI QL sách | [5 empty] | x
5 | Thiết kế UI - Đăng nhập xuất + Xem sách: chi tiết |  |  |  |  | x
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF |  | x
Tuần 4 - GĐ 1 - phân tích công nghệ
2022-04-04
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, | x
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x
5 | Đăng nhập/xuất |  |  |  |  | x
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF | x | x
Tuần 4: Hoàn thiện tài liệu phân tích - tổ chức project
2022-04-11
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách | x | x
Tuần 5: Thiết kế UI - Frontend
2022-04-16
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách |  | x
Tuần 7-8: Code backend
2022-04-30
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, nhận xét- đánh giá, setup project header- footer, chuẩn bị data, hoàn thiện DB | x | [5 empty] | code logic
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x |  |  |  | sequence diagram
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x |  |  | class diagram
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x | Update tài liệu
5 | Xem danh ngôn, bình luận, đánh giá danh ngôn |  |  |  |  | x
6 | QL thể loại |  | x

## Bảng kế hoạch
Bảng kế hoạch
Giai đoạn 1
21/3 - 30/4 | Đăng nhập - xuất
Đọc sách
|  | Đọc online | Bình luận | Đánh giá
Nghe audio
QL thể loại
Đọc pfd
Download
QL sách
Thêm-xóa-sửa
Tìm kiếm- phân trang
Danh ngôn
Giai đoạn 2
1/5-22/5 | QL bình luận
QL tác giả
QL danh ngôn
Giai đoạn 3
23/5-29/5 | Hoàn thiện tài liệu báo cáo